Uchwała Nr X/84/04

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: przystąpienia do opracowania strategii integracji i polityki

społecznej Gminy Lubiszyn

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz.414 z późniejszymi zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

- Ustala się harmonogram prac do opracowania strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności: programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki                          i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej; stanowiący załącznik do uchwały.

- Termin opracowania strategii ustala się na dzień 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr X/84/04

Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24.02.2004r.

HARMONOGRAM

opracowania strategii integracji i polityki socjalnej Gminy Lubiszyn.

| L.p. | Zadania | Realizator | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie zespołu koordynującego przygotowania do opracowania strategii. Pełnomocnik Wójta. Kierownik GOPS. Przewodniczący GKP i RPA. Prac. U.G. prowadzący sprawy oświaty, kultury, sportu. | Wójt Gminy | 1 tydzień od dnia podjęcia Uchwały Rady Gminy |
| 2. | Pozyskanie ekspertów z zewnątrz celem konsultacji poprawności formalnej opracowywanego dokumentu. | Zespół koordy- natorów | Realizacja ciągła |
| 3. | Przygotowywanie i rozsyłanie materiałów niezbędnych w procesie budowy strategii, osobom współuczestniczącym. | Zespół koordy- atorów | Realizacja ciągła |
| 4. | Przeprowadzenie warsztatów z udziałem ekspertów celem przybliżenia istoty strate- gii oraz wyłonienia ewentualnym grup roboczych. | Zespół koordy- natorów | Do końca marca |
| 5. | Powołanie zespołu roboczego do opraco- wania diagnozy społecznej Gminy Lubiszyn. | Zespół Koordy- natorów | Po I war- sztatach |
| 6. | Opracowanie diagnozy społecznej Gminy Lubiszyn identyfikującej zagrożenia wy- kluczeniem społecznym i marginalizacją z uwzględnieniem diagnoz budowanych metodą ankietyzacji lokalnej społeczności oraz innych opracowań własnych, a w szczególności: Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubiszyn. Bilansów potrzeb i środków pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Opracowań i Programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Szkolnych Programów Profilaktyki. Oceny zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie reha- bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Danych z Policji. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubiszyn na lata 2001-2006. | Zespół roboczy | Najpóźniej do końca lipca |
| 7. | Warsztaty grup roboczych, na których zostaną nakreślone propozycje celów i kierunków gminnej, powiatowel i wo jewódzkiej strategii integracji i poli- tyki społecznej. | Zespół Koordy- natorów | Do 25 kwie- tnia 2004 r. |
| 8. | Ustalenie składu osobowego zespołu redakcyjnego do opracowania projektu gminnej strategii integracji i polityki społecznej. | Wójt Gminy | 5 m-cy od daty podjęcia uchwały Rady Gminy |
| 9. | Opracowanie projektu strategii integracji i polityki społecznej. | Zespół re- Akcyjny. | Do 30 wrze- Śnia 2004 r. |
| 10. | Przedstawienie projektu strategii podmiotom współdziałającym w jej opracowaniu w celu zgłoszenia uwag i propozycji. | Wójt Gminy | Do 10 pażdziernika 2004 r. |
| 11. | Dokonanie analizy projektu strategii i sformułowanie wniosków. | Zespół Koordy- natorów | Do 15 października 2004 r. |
| 12. | Przedstawienie projektu strategii do zaopiniowania przez Komisję Socjalno- Komunalną Rady Gminy. | Wójt Gminy | Do 30 października 2004 r. |
| 13. | Zaopiniowanie projektu gminnej strategii Integracji i polityki społecznej. | Komisja Socjalno- Komunalna | Do 10 listopada 2004 r. |
| 14. | Przekazanie wszystkich wniosków i opi- nii Komisji Socjalno-Komunalnej zespołowi redakcyjnemu w celu opra- cowania ostatecznej wersji projektu strategii. | Zespół Koordy- natorów | Do 15 listopada 2004 r. |
| 15. | Opracowanie ostatecznej wersji projektu Strategii | Zespół redakcyjny | Do 31 grudnia 2004 r. |
| 16. | Przedłożenie projektu pod obrady Rady Gminy |  | Styczeń 2005 r. |